## Table 1
ETAPA / ATIVIDADE | CRONOGRAMA DO PROJETO DE EXTENSÃO WEB_TECH
| MÊS | ABRIL |  | MAIO |  |  |  | JUNHO
| SEMANAS | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Definição / discussão de ideias | bar: 1 to 2
Pesquisa do produto (projeto já existente, patente) | bar: 2
Estudo de viabilidade | bar: 2 to 3
Definição de recursos | bar: 2 to 3
Pesquisa de componentes e materiais | bar: 2 to 3
Fazer lista de materiais | bar: 2
Definir tarefas | bar: 2 to 3
Estudar calendário, montagem do cronograma | bar: 2 to 3
Pré- relatório (situação inicial, proposta e justificativa) | bar: 2
Montagem e teste da simulação | bar: 2
Apresentação do problema solucionado via simulação | bar: 2 to 5
Montagem do protótipo | bar: 2 to 4
Apresentação do problema solucionado via protótipo | bar: 4 to 5
Montagem produto final | bar: 5 to 7
Descrições de operações realizadas | bar: 8
Descrição do funcionamento | bar: 6 to 10
Análise dos resultados alcançados e conclusão | bar: 6 to 10
Montagem do relatório | bar: 10
Confecção do PowerPoint / Vídeo | bar: 10 to 11
Ensaio para apresentação | bar: 10
Apresentação do relatório | bar: 10 to 11
Entrega do Projeto